Doc. MedWet/Com13 – 2

MedWet/Com 13

Dubaï, Emirats Arabes Unis, 21 Octobre 2018

Rapport sur les activités de MedWet à partir du MedWet/Com 12

Actions requises : MedWet / Com13 est invité à :

- examiner le plan de travail

- fournir des commentaires

- l'adopter en tant que rapport d’activités de MedWet depuis Février 2016.

- Contents

1	Introduction	3

2	Les objectifs atteints suite au MedWet/Com12 (2016-2018)	4

2.1	Qu'a t-il été réalisé jusqu'à ce jour?	4

2.2	Le statut légal	5

3	Les activités des organismes et des réseaux MedWet pendant ces deux dernières années	6

3.1	Le Comité de Pilotage	6

3.2	Le Secretariat	8

3.3	Le Réseau Scientifique et Technique (RST)	12

4	Rapport Financier 2016 et 2017 de MedWet	14

4.1	Dépenses	14

4.2	Recettes	15

5	Rapport de l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM)	15

5.1	Objectif 1: Fournir en temps utile les informations de qualité sur l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes	16

5.2	Objectif 2: Evaluer le niveau de considération dont jouissent les zones humides dans le contexte de développement durable en méditerranée.	16

5.3	Objectif 3: Repérer les menaces pesant sur les zones humides et identifier les mesures visant à promouvoir leur conservation, leur utilisation rationnelle et leur restauration	17

6	Garantir la durabilité de l'initiative MedWet sur le long terme	17

7	Vers un nouvel horizon pour MedWet	18

8	Annexes	20

8.1	Annex 1: Rapport Financier 2016	20

8.2	Annex 2: Rapport Financier 2017	21

# Introduction

MedWet est la première et plus importante initiative régionale Ramsar. Créée en 1991 après le Grado Symposium en Italie, elle a fait de sa mission la déclaration de Grado qui peut être synthétisée comme suit: “Arrêter et inverser la tendance caractérisée par la perte et la dégradation des zones humides méditerranéennes". Aujourd'hui les membres de MedWet sont représentés par 27 parties contractantes de la convention de Ramsar, le Organisations Internationales Partenaires (OIP) de la Convention, des centres de recherches et des ONGs.

En février 2013, suite aux difficultés rencontrées par la Grèce pour continuer à héberger le secrétariat de MedWet, le Secrétaire Général de la convention de Ramsar a invité les pays membres de MedWet à s'exprimer quant à leur disponibilité à héberger à leur tour le Secrétariat MedWet et à couvrir ses dépenses de fonctionnement pour les 3 années suivantes.

Après avoir vérifié qu’aucun autre pays n'entendait faire une offre, la France, le 27 juin 2013, par une lettre signée conjointement par le Directeur des Eaux et de la Biodiversité du Ministère en charge de l'Ecologie et par le Directeur Général de l'Agence des Eaux du Rhône, Méditerranée Corse a fait l'offre suivante :

- Héberger le Secrétariat MedWet pendant trois ans au sein de la fondation de la Tour du Valat à travers la création d'une association de loi française,

- Financer pendant 3 ans l'équivalent d'un poste et de ses frais de fonctionnement i.e. 90.000 euros par an, financés de manière égale par le Ministère et l'Agence des Eaux du Rhône, Méditerranée Corse.

La lettre précise qu'après ces 3 ans un rapport devra être dressé pour analyser la durabilité des fonds et définir les choix d'hébergement sur le long terme.

Cette offre de la part de la France a été acceptée par le Secrétariat de la Convention Ramsar et par le Comité des zones humides méditerranéennes (MedWet / Com). En mai 2014, un nouveau coordinateur MedWet M. Delmar Blasco a été recruté et une association de loi française a été créée.  Aussi, deux personnes en charge de l'administration et de la communication ont été recrutées. En 2016, la MedWet/Com12 Meeting, qui s'est tenue à Paris du 7 au 11 Février, a approuvé les propositions du coordinateur MedWet quant aux: Termes de référence pour MedWet; Termes de référence pour le Réseau Scientifique et Technique de MedWet et le cadre d'actions 2016-2030 ‘Wetlands for sustainable Development in the Mediterranean Region’. Mr Delmar Blasco a démissionné en février 2017. Depuis cette date, le développement principal de MedWet peut être synthétisé comme suit:

- la Présidente de MedWet, Mme Gordana Beltram, a coordonné les opérations de MedWet, assistée et supportée par les membres du FoC Friends of the Chair ou Amis de la Présidente Jean Jalbert, Thymio Papayannis, Tobias Salathé et Antonio Troya.

- MedWet a bénéficié de financements de la part de La Fondation MAVA, ce qui a permis au secrétariat d'augmenter ses ressources pour financer le personnel et des consultants externes.

- MedWet a été impliqué dans la stratégie méditerranéenne 2017-2022 de la fondation MAVA, de la part de laquelle elle a reçu des financements liés aux activités auxquelles elle a pris part.

- MedWet a relancé sa participation à des projets financés par des donateurs et a proposé différents projets pour l’obtention de fonds européens.

- Une réunion stratégique s'est tenue le 2 et 3 novembre 2017 à Ljubljana, Slovénie pour discuter de la réorganisation de MedWet et de sa direction.

- En janvier 2018 MedWet a recruté M. Alessio Satta au poste de secrétaire pour une durée de 1 an dans le but de développer des projets liés au fonctionnement essentiel de MedWet (animation de réseau et communication) et pour supporter le Comité de Pilotage dans la préparation de la MedWet/Com13 et de la participation à la COP 13 Ramsar à Dubai.

- Une réunion, organisée par le Ministère espagnol de l'environnement et par l’IUCN Centre for Mediterranean Cooperation, s'est tenue le 28-29 juin 2018 à Malaga (Espagne) pour préparer la MedWet/Com 13 qui se tiendra à Dubai avant la Ramsar COP13.

L'objectif de ce rapport est de présenter plus précisément le travail réalisé par l'initiative MedWet pendant ces 3 dernières années. Dans ce contexte, le rapport entend répondre aux questions suivantes :

- Comment MedWet a atteint les objectifs fixés par la MedWet / Com 12?

- Quels sont les principaux résultats obtenus par les différents organes MedWet?

- Quel est la situation administrative et financière de MedWet?

- Quelles sont les atouts/points forts de MedWet à développer dans l'avenir?

Ce rapport couvre la période débutant avec MedWet/Com 12 (Paris, février 2016) ou plus précisément la période février 2016 – septembre 2018. Il a été élaboré par l'actuel secrétaire MedWet qui a pris ses fonctions le 1er janvier 2018.

# Les objectifs atteints suite au MedWet/Com12 (2016-2018)

## Qu'a t-il été réalisé jusqu'à ce jour?

Le défi principal de l'initiative MedWet tel que défini par la MedWet/Com de Paris, et plus particulièrement pendant la période 2016-2018, a été représenté par la capacité à trouver des solutions alternatives pour les gouvernements et les institutions méditerranéennes pour financer la conservation des zones humides et les rendre prioritaires dans leur agenda politique. Dans cet objectif, MedWet a défini un cadre d'Action (2016-2030) très ambitieux, un plan de travail stratégique 2016-2017 (Paris, 2016) et un plan de travail pour la période 2018.

Deux objectifs principaux définis par la MedWet/Com étaient les suivants:

1 - Accroitre et renforcer le rôle de MedWet dans la promotion et la coordination de la conservation régionale des zones humides en développant ses capacités en terme de communication, en contribuant à sensibiliser les consciences et à travers la promotion d'actions de lobbying;

2 - Garantir la durabilité de MedWet en permettant aux membres de la MedWet/Com de s'approprier les projets et en assurant les financements nécessaires pour le fonctionnement de la structure et des actions du secrétariat MedWet.

En ce qui concerne le premier objectif, pendant ces 3 années, MedWet a réalisé les activités suivantes:

- Le nouveau secrétariat MedWet a été créé et est pleinement opérationnel depuis début 2015; Il a travaillé de façon efficace en adaptant son personnel aux actions. A partir de février 2017, suite au départ du coordinateur, le secrétariat a fonctionné grâce aux différents organes de direction (Comité de Pilotage et FoC "Friends of the Chair" ou Amis de la Présidente). Depuis janvier 2018, un secrétaire est dédié pour apporter son support au fonctionnement du secrétariat ;

- Des synergies avec les partenaires régionaux et internationaux de la Méditerranée ont été renforcées, à travers notamment :

  - La mise en œuvre de la stratégie de communication (site web, présence sur les réseaux sociaux, newsletter, événements, World Wetlands Day, formations)

  - Le lancement et la coordination d'un réseau actif de chercheurs et d'experts quant à la conservation des zones humides (MedWet / RST),

  - La consolidation du réseau des gestionnaires des sites méditerranéens Ramsar (MeRSiM-Net), en s'appuyant sur le réseau Culture MedWet et autres initiatives tels que l'atelier “Visitors Management in Protected Wetlands: Making them the allies of conservation” qui a eu lieu du 24 au 29 juillet 2017 en Espagne,

  - Participation active aux événements nationaux, régionaux and internationaux,

  - Participation et développement de projet financés par l’intermédiaire de donateurs

  - Le développement de synergies avec l'Observatoire Méditerranéen des Zones Humides, en particulier pour la communication et la mise en réseau

En ce qui concerne le deuxième objectif, la durabilité et les relations de MedWet avec les membres du comité MedWet se sont accrues au cours des dernières années. En février 2016, la France a hébergé le 12ème meeting du comité des zones humides méditerranéennes (MedWet / Com12) à Paris. Cette rencontre, rassemblant un grand nombre des membres de MedWet, a permis l'approbation du cadre d'actions MedWet 2016-2030. L'Hébergement du secrétariat MedWet en France, à la Tour du Valat, à été confirmé en cette même occasion. Cependant, MedWet a du faire face à une instabilité politique et une crise financière au sein de la région Méditerranéenne qui a contribué, entre autres, à mettre au second plan, pour de nombreux pays, certaines questions environnementales et à une chute des financements. Par conséquent, le secrétariat a travaillé activement pour maintenir le niveau actuel de contributions volontaires de la part des pays et pour compenser la baisse de financements avec le développement de projets financés par d'autres donateurs. Dans ce contexte, plusieurs projets ont été proposés à la Commission Européenne.

Une réunion pour une planification stratégique a été organisée en Novembre 2017 par le gouvernement slovène afin d'élaborer le plan de travail pour les deux années à venir de l'initiative MedWet et redéfinir la structure de gouvernance. Enfin, après 11 mois sans coordinateur, Alessio Satta a été recruté à temps partiel en janvier 2018 au poste de secrétaire, ceci jusqu'à fin 2018. La création de ce poste temporaire a été décidée par le Comité de Pilotage de MedWet, en attendant la prochaine MedWet/Com en Octobre 2018 lors de laquelle se discutera la possibilité de rouvrir le poste de coordinateur. Le secrétaire a mobilisé beaucoup d'énergie avec le personnel du secrétariat pour continuer à travailler et à stabiliser le fonctionnement et les financements du secrétariat.

Sous la coordination du secrétariat, les conditions ont finalement été créées pour consolider le réseau des gestionnaires des sites Ramsar de la Méditerranée. Le secrétariat est impliqué dans différents projets multipartenaires liés à la gestion durable, la communication et la défense des zones humides en Méditerranée, en tant que chef de file ou partenaire. Les principales avancées concernent aussi le développement d'un Réseau Technique et Scientifique et la collaboration avec l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéenne. Entre autre, le MedWet / RST, à travers son groupe d'experts "Inventories" présidé par Marc Paganini de la European Space Agency, est impliqué dans la mise en œuvre d'activités concrètes telles que le développement d'une approche intégrée des zones humides applicable à tous les pays MedWet; Une partie des financements pour la réalisation de ces activités sera garantie par le MedIsWet financé par la Fondation MAVA.

De plus, l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes, coordonné par la Tour du Valat, a conclu le second Mediterranean Wetlands Outlook 2 (MWO-2) qui sera officiellement présenté lors de la COP 13 Ramsar à Dubai.

## Le statut légal

Lors de la MedWet/Com 12 à Paris, l'ancien coordinateur a mis en lumière la question du statut légal de  MedWet. La MedWet/Com, après avoir analysé les différentes options pour développer et obtenir un statut légal pour l'initiative des zones humides méditerranéennes, est arrivé à la conclusion que la meilleure solution était de trouver un accord dans le cadre de la convention Ramsar. Dans ce contexte, la MedWet/Com12  a invité le Comité permanent de Ramsar à suivre les étapes suivantes:

a) étudier les différentes options qui permettent de fournir une couverture légale pour garantir les initiatives régionales Ramsar, telles que MedWet qui fait partie de l'accord pour la mise en œuvre de la convention Ramsar;

b) considérer les différents accords possibles pour les opérations du secrétariat pour la réalisation des initiatives régionales Ramsar;

c) soumettre une proposition de résolution sur la problématique lors du 13ème Réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Ramsar.

Ces questions ont été considérées par le Comité permanent de Ramsar et prises en compte dans le cadre du “Draft resolution on Ramsar Regional Initiatives 2019-2021 and their Operational Framework” (Ramsar COP13 Doc. 18.8) soumis lors de la COP13 pour son approbation.

# Les activités des organismes et des réseaux MedWet pendant ces deux dernières années

L'initiative MedWet est composée des entités suivantes :

- le Comité des Zones Humides Méditerranéennes (MedWet/Com);

- le Comité de pilotage;

- le Secrétariat de MedWet;

- le Réseau Scientifique et Technique (MedWet/RST),

La « galaxie » MedWet comprend également l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) financé et géré par la Tour du Valat. Dans les paragraphes suivants, les activités menées par le Groupe de pilotage, le Secrétariat et le réseau RST sont indiquées au paragraphe 5.

## Le Comité de Pilotage

Au cours des dernières années, et en particulier après la démission de Delmar Blasco du poste de Coordinateur MedWet, le Groupe de pilotage a été particulièrement impliqué dans la gestion de MedWet et de son secrétariat.

Comme il s'est avéré difficile de rassembler tous les membres du Groupe de pilotage, il a été décidé de constituer un groupe informel «les Amis de la Présidente» composé de membres du Comité volontaires et capables de contribuer régulièrement à la gestion et à la gouvernance de MedWet.

Les Amis de la Présidente ont été pleinement actifs durant cette période (mars-novembre 2017) et ont pris en charge la coordination stratégique de MedWet pour compenser l'absence d'un Coordinateur désigné. Ils ont eu, entre eux, des réunions régulières (formelles et informelles) et des échanges, ainsi qu'avec l'équipe du Secrétariat MedWet, pour veiller au bon déroulement des activités prévues menées par MedWet.

L'une des principales tâches des « Amis de la Présidente » a été la préparation de la réunion de planification stratégique de MedWet qui a eu lieu les 2 et 3 novembre 2017 à Ljubljana, en Slovénie. Tous les membres de MedWet ont été invités. Cette réunion visait à définir la stratégie du MedWet en tenant compte des réalisations des trois dernières années et de la valeur ajoutée attendue par les membres.

Plus précisément, le Groupe de pilotage a organisé deux réunions stratégiques : à Ljubljana (novembre 2017) et à Malaga (juin 2018). Une brève description des deux réunions suit :

Réunion de Ljubljana

La réunion de planification stratégique de Ljubljana, en Slovénie, en novembre 2017, a présenté le plan de travail du MedWet pour les deux prochaines années et a jeté les bases d’une nouvelle structure de gouvernance.

L’atelier visait quatre résultats explicites :

- Une liste d'objectifs spécifiques que MedWet doit atteindre.

- Une liste des principaux éléments du plan de travail 2018-2021 de MedWet, avec des objectifs réalistes et des projets de coopération concrets.

- Une proposition pour la structure de gouvernance de l'initiative régionale.

- Des directives de collecte de fonds pour identifier de nouvelles sources de financements adéquats et réalistes.

A travers ces quatre axes de travail, les participants ont pu discuter de la spécificité et de la valeur ajoutée que MedWet peut apporter aux pays méditerranéens pour la conservation et l'utilisation rationnelle de leurs zones humides.

Une attention particulière a été accordée à l'organisation d'une équipe de travail opérationnelle et au recrutement d'un nouveau Coordinateur du MedWet. Le rapport de la réunion de planification stratégique est disponible à cette adresse: https://medwet.org/fr/documents/medwetcom-meetings/

MedWet a également profité de cette réunion pour organiser la 16ème réunion de son Groupe de pilotage, ce qui a permis au Comité de travailler conformément aux recommandations de cet atelier. Un compte rendu des activités du Secrétariat depuis la dernière réunion de mars 2017 a été présenté en début de session. La réunion a permis au Groupe de pilotage de discuter les questions budgétaires, avec une mise à jour du budget 2017 et la présentation d'un budget prévisionnel 2018 et d'établir un plan de travail pour 2018. Les documents pertinents et les rapports de la réunion sont disponibles à cette adresse : https://medwet.org/fr/documents/steering-group-meeting/

Réunion de Malaga

Sous les auspices du ministère espagnol de la transition écologique, MedWet a organisé, à Malaga (Espagne) les 28 et 29 juin 2018, une réunion d’une importance capitale dans le cadre des activités préparatoires de la réunion du MedWet/Com 13 qui se tiendra à Dubaï pendant la 13eme session de la Conférence des Parties contractantes à la Convention de Ramsar sur les zones humides (COP13). Des représentants des pays du MedWet ont participé à la réunion afin de discuter des activités en cours, de l’Initiative MedWet et pour réfléchir collectivement aux futures orientations qui seront les siennes dans l’avenir.

Les principaux résultats de la réunion peuvent être résumés comme suit:

- Nécessité pour MedWet de définir les besoins des pays en termes de renforcement des capacités et de se concentrer sur des activités concrètes, en particulier sur le réseau des gestionnaires des zones humides et le renforcement de leurs capacités.

- Rendre les activités du MedWet plus visibles et préparer un bulletin mensuel pour informer les pays du MedWet sur ses activités.

- conserver la structure de gouvernance existante du MedWet et maintenir le Secrétariat en tant que structure physique autonome à la Tour du Valat. Par conséquent, définir comment les membres pourrait contribuer au travail du Secrétariat de MedWet.

- Augmenter le nombre de vidéo-conférences, avec au moins une réunion physique du MedWet/Com tous les trois ans.

- Explorer la manière d'impliquer les régions méditerranéennes et les autres communautés locales.

- Mettre à jour les Termes de Références actuels pour inclure le budget de base convenu (160 000 € / an) et l’équipe de base à maintenir : le Coordinateur (mi-temps), la Chargée de l’administration et des finances et la Chargée de communication.

- Définir un nouveau schéma de contribution des pays selon l’approche Ramsar et le barème actualisé des contributions des États membres au budget de l’ONU. Le budget de base à atteindre devrait être de 160 000 euros par an et la contribution minimale des pays de 515 euros.

- Définir les termes de référence de recrutement du prochain Coordinateur du MedWet pour une période de trois ans, à approuver pendant la réunion de MedWet/COM 13 à la COP13 de Ramsar en octobre 2018.

Pendant la réunion de Malaga, les participants ont défini la feuille de route pour le MedWet/Com 13 à Dubaï. Vous trouverez le rapport de la réunion à cette adresse: https://medwet.org/wp-content/uploads/2018/07/180712_MedWet_Malaga-Meeting_Minutes_final.pdf

## Le Secretariat

Pendant les deux dernières années, le Secrétariat a connu de grands changements qui ont vu la démission du Coordinateur en 2017 et le recrutement d’une nouvelle Chargée d’administration et de finances, d’un nouveau secrétaire et des consultants. Malgré cela, les résultats obtenus sont pertinents et ont montré le grand engagement et la détermination de ses collaborateurs entièrement dévoués à la cause du MedWet. Comme récemment discuté à Malaga et précédemment en Slovénie, les principales fonctions du Secrétariat devraient être d'animer le réseau, de faciliter et de soutenir activement l'échange d'informations et de gérer les projets du MedWet comme prévu dans les accords pertinents. La plus haute priorité du Secrétariat est de (re) construire des liens réguliers et directs avec tous les membres du MedWet.

Les objectifs spécifiques du Secrétariat au cours de cette dernière période ont été les suivants:

- Conforter le profil de MedWet (communications, formations, réseautage).

- Mobiliser des fonds supplémentaires grâce au développement de projets afin de renforcer l’avenir du MedWet.

- Développer davantage l’appropriation et la participation des points focaux des pays membres dans la gouvernance et les activités du MedWet;

- Préparer la participation de MedWet à la COP13 de Ramsar en 2018;

- Renforcer les Groupes de Spécialistes du Réseau Scientifique et Technique du MedWet;

- Assurer des synergies avec l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM);

- Assurer une présence du MedWet lors des événements / réunions pertinents dans la région méditerranéenne;

- Rechercher un nouveau Coordinateur de MedWet

- Assurer une capacité de gestion des projets approuvés.

Au cours de ces mois, le Secrétariat s'est pleinement engagé dans la préparation de la présence du MedWet à la COP13 de Ramsar à Dubaï. Au cours de cette conférence, l’OZHM et MedWet lanceront officiellement le rapport Mediterranean Wetland Outlook 2. Des fonds supplémentaires ont été obtenus par le Secrétariat pour participer à cet événement (principalement de la part de la Fondation MAVA). Une description détaillée des réalisations du MedWet au cours des trois dernières années est présentée dans les catégories suivantes: 1) communication; 2) mise en réseau; 3) renforcement des capacités et 4) élaboration de projets pour la mise en œuvre du Cadre d'Action.

La communication

La stratégie de communication du MedWet a été mise en œuvre et MedWet est active sur les réseaux sociaux et sur son site Web. En plus de l’anglais et du français, MedWet a lancé une version arabe de son site Web et de ses réseaux sociaux (Facebook et Twitter).

La conception et la production de ces nouveaux outils ont été entreprises en 2018.

Les principales réalisations de la stratégie de communication de MedWet sont les suivantes:

- Le profil de MedWet a été conforté comme une source fiable et précieuse d'informations et de soutien de la conservation et l'utilisation durable des zones humides à travers les actions suivantes: MedWet met régulièrement à jour son site Web en publiant un article par semaine sur les zones humides méditerranéennes et diffuse leurs actualités sur ses réseaux sociaux: Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

Il convient de noter que le site Web est désormais accessible en arabe, conformément à la résolution XII.3 de la convention de Ramsar, ainsi que certains réseaux sociaux importants (Facebook, Twitter). MedWet a également préparé un bulletin mensuel à la demande des membres de MedWet/Com avec une mise à jour constante d'une base de données de contacts. MedWet partage également ses informations via une plateforme de journalistes en Méditerranée et soutient ses partenaires pour célébrer la Journée mondiale des zones humides. MedWet prépare aussi une nouvelle brochure institutionnelle et des fiches sur les projets de MedWet qui seront distribués lors de la COP 13 de la convention de Ramsar.

- Le Secrétariat a assuré la bonne diffusion de l’information livrée afin de sensibiliser davantage à propos :

- des valeurs et fonctions des zones humides.

- des politiques et des outils existants pour la conservation, la restauration et la gestion efficace de ces écosystèmes. Les publications sont partagées sur le site Web et les réseaux sociaux: directives, fiches d'information, notes d'orientation et synthèses de la Convention Ramsar. Les projets sont mis à jour avec les leçons tirées par les partenaires (WWF Afrique du Nord, OZHM, MedINA, etc.). Des campagnes de réseaux sociaux sont lancées lors de journées internationales importantes, en partageant le contenu publié par l’OZHM et en alimentant le réseau de MedWet Culture par des actualités culturelles reliées aux zones humides.

- Le Secrétariat met en évidence les actions positives menées par la communauté́ méditerranéenne des gouvernements et des acteurs non gouvernementaux en faveur des zones humides. Il assure la visibilité des comptes rendus de la Méditerranée provenant du terrain et des études de cas des projets des zones humides méditerranéennes (voir portfolio) en les partageant via son site web et son bulletin mensuel.

- MedWet fournit également un soutien pour aider à augmenter la capacité de communication: Elle organise des formations en communication via des projets. Elle est également très engagée pour organiser la présence de la communauté des zones humides méditerranéennes à la COP Ramsar (événements parallèles, collecte de fonds, outils de communication, stands…), la participation à la plateforme des journalistes méditerranéens et la formation des journalistes sur les sujets liés aux zones humides.

Mise en réseau

Les actions positives de la communauté méditerranéenne, des gouvernements et des acteurs non gouvernementaux en faveur des zones humides ont été soulignées:

- Lancement du réseau de gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens d'ici fin 2018.

- Développement et lancement du Réseau Scientifique et Technique de MedWet: 54 scientifiques de 22 pays impliqués, 5 groupes de travail thématiques (eau, biodiversité, changement climatique, inventaires et services écosystémiques) avec des présidents engagés et de fortes synergies avec l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM).

- Renforcement du Programme relatif à la communication, au renforcement des capacités, à l’éducation, à la sensibilisation et à la participation (CESP) dans la région de la Méditerranée et il partage les actualités des gouvernements et des ONGs.

- Renforcement du réseau des zones humides des ONGs internationales par un nouveau projet intitulé «Campagne de communication sur les zones humides côtières» financé par la Fondation MAVA.

- Renforcement du réseau des ONGs locales et nationales des zones humides et promotion des activités de la journée mondiale des zones humides (JMZH).

- Développement des synergies avec les partenaires de l’Alliance pour les zones humides méditerranéennes, rassemblant un certain nombre d’ONGs et d’organisations de recherche.

Renforcement des capacités

- Un programme de formation sur le projet «Les Sentinelles des Zones Humides au Maghreb: le Réseau MedWet de la Société Civile en Algérie, au Maroc et en Tunisie», financé par la Fondation MAVA et dirigé par WWF Afrique du Nord. Deux sessions de formation de formateurs ont été organisées en Tunisie du 19 au 25 février 2017 avec la participation de 25 personnes. Ces sessions ont porté sur la formation de formateurs à l’analyse des résultats de suivi des zones humides et à la formation de formateurs en communication et conservation des zones humides. Pour plus d'informations, voir à cette adresse: https://medwet.org/fr/2017/03/training-of-trainers-in-the-project-wetland-sentinels-in-the-maghreb/

- Une formation sur «la gestion des visiteurs dans les zones humides protégées: des alliés de la conservation» tenue du 24 au 29 juillet 2017 en Espagne. La formation a été co-organisée avec l’Université Polytechnique de Valence et a été soutenue par le ministère espagnol de la transition écologique avec des participants de 16 pays méditerranéens. Grâce aux efforts de tous les organisateurs et à l’enthousiasme des participants, l'atelier a été très réussi et le rapport a été publié sur le site web de MedWet. Pour plus d'informations, voir à cette adresse: https://medwet.org/fr/training-visitors-management/

Collecte de fonds pour le développement de projets

La priorité a été accordée à la récolte de fonds par le biais de projets axés sur les fonctions essentielles du Secrétariat MedWet. Voici la liste des projets financés à ce jour :

- Tout au long de 2017, le Secrétariat MedWet a été impliqué dans le développement et la soumission de cinq projets MAVA pour la période 2017-2020 qui sont :

- Campagne de communication sur la valeur des zones humides côtières (M3). Cette campagne vise à améliorer les connaissances des fonctions et des valeurs des principaux types de zones humides méditerranéennes ainsi que les avantages d’une gestion intégrée de l’interface terre-mer, soutenue par les travaux réalisés sur les sites pilotes. En intensifiant la visibilité des résultats et en utilisant des arguments scientifiquement fondés, la campagne devrait convaincre les décideurs et les parties prenantes autour des sites de démonstration, de la nécessité de protéger et de gérer ces habitats de manière durable. Cette campagne coordonnée par l’initiative MedWet est vraiment au cœur de sa mission. Elle vise à fournir à la communauté des zones humides méditerranéennes une véritable opportunité d’expérimenter et de démontrer le rôle catalyseur du regroupement de plusieurs acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux dans la région. Dans cette initiative, MedWet est accompagnée de onze partenaires: BirdLife, DiversEarth, GWP Med, IUCN Med, MedINA, MedPAN, PAP/RAC et Plan Bleu (UNEP/MAP), Tour du Valat et l’Observatoire des zones humides méditerranéennes, Wetlands International, WWF. Le Secrétariat MedWet assure maintenant la coordination technique et financière de ce projet lancé à Bizerte, en Tunisie, du 27 au 29 septembre 2017. Plus d'informations à cette adresse: (http://medwet.org/2017/10/kick-off-meeting-of-communication-campaignon-coastal-wetlands)

- Gouvernance et participation des parties prenantes dans la gestion des zones humides côtières (M3) : Ce projet est coordonné par l'UICN et le Centre d’activités régionales pour le Programme d’actions prioritaires (CAR/PAP). Il est conçu pour identifier les principaux éléments critiques de gouvernance sur les sites de démonstration, produire des orientations sur la manière de réduire les problèmes de gouvernance ciblés et soutenir la mise en œuvre de recommandations spécifiques. Le principal résultat du projet sera la publication d’un document d’orientation (Handbook) sur la gouvernance des zones humides côtières, prenant en considération l’interface entre le bassin versant et la mer et tenant compte de la Gestion intégrée des zones côtières (GIZC), de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE), de la Convention de Ramsar sur les zones humides et de la Convention de Barcelone. Plus d’information à cette adresse : https://medwet.org/fr/2018/06/governance-and-stakeholder-participation-in-the-management-of-mediterranean-coastal-wetlands/

- Maristanis - Gestion intégrée des habitats côtiers et marins du Golf d'Oristano (Sardaigne) (M3)

Ce projet est coordonné par Mediterranean Sea and Coast Foundation (MEDSEA). Il se concentre sur la définition de modèles innovants de gestion intégrée pour les six sites Ramsar de la région d'Oristano et l’aire marine protégée ‘’Sinis Peninsula – Ile Mal di Ventre’’ avec une vision à long terme pour la préservation, la mise en valeur et la restauration des habitats humides et côtiers. Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/2017/12/maristanis-project-of-coastal-wetlands-in-sardinia-is-launched/

- Conservation des zones humides insulaires du bassin méditerranéen: MedIsWet (M3)

Ce projet est coordonné par le WWF Grèce. Ce projet commun méditerranéen permettra la réplication du projet «Conservation des zones humides des îles de Grèce» (2004-2013)  à toutes les îles du bassin méditerranéen (en Chypre, Croatie, Espagne, France, Grèce, Italie, Malte, Tunisie et Turquie) en établissant un réseau de partenariats et de collaborations entre ONGs, instituts, universités et autorités publiques à travers la Méditerrané. Le projet vise à mettre en œuvre la Résolution XII.14 de la convention de Ramsar et, à cette fin, des actions seront menées pour l’achèvement des inventaires de toutes les zones humides des îles Méditerranéennes, la diffusion des connaissances et la promotion de certaines mesures de conservation à l’échelle locale, nationale et méditerranéenne. Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/2017/11/mediswet-mediterranean-wetlands-island-network-just-started/

- Plate-forme sur la gestion et le prélèvement de l’eau (M 1-2)

Ce projet, soutenu par la Fondation MAVA et coordonné par Wetlands International, vise à réduire de façon significative l’impact du prélèvement de l’eau et son utilisation non durable sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes de zones humides en Méditerranée. Le projet encouragera les pratiques d’utilisation durable de l’eau en favorisant le dialogue autour de la répartition de l’eau et de sa gestion intégrée à l’échelle du bassin versant. Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/2018/07/capacity-building-platform-on-water-management-and-abstraction-in-the-mediterranean/

Développement de projets avec des fonds de l'UE

Afin de sécuriser les activités de mise en réseau au sein de MedWet, le Réseau Scientifique et Technique et le Réseau des gestionnaires des sites Ramsar méditerranéens:

- Programme H2020 COST, soutenant les activités du Réseau Scientifique et Technique (réunions, conférences, ateliers de formation, etc.). COST est un programme financé par l'UE qui permet aux chercheurs de créer leurs réseaux de recherches interdisciplinaires en Europe et au-delà. Le projet a été soumis en septembre 2017.

- Projet IEV CTF Med dirigé par l'Agence des villes et territoires méditerranéens durables (AVITEM), qui se concentre sur le développement d’un réseau de gestionnaires de sites Ramsar méditerranéens axé sur la résilience des zones humides côtières au changement climatique. Un projet intitulé «CONNECT MED - Conserver les zones humides pour améliorer la résilience des côtes face au changement climatique en Méditerranée» a été soumis en janvier 2018. Ce projet est une collaboration avec le Plan Bleu, la Fondation MEDSEA, AVITEM, des partenaires au Liban et en Tunisie.

- RENEW (Interreg V - Adrion): favoriser la coordination et améliorer l'efficacité de la gestion et de la planification des zones humides dans la région adriatique-ionienne. Pays concernés: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Grèce, Italie et Slovénie.

- Le Parlement des jeunes méditerranéens pour les zones humides

Ce projet vise à sensibiliser les étudiants méditerranéens aux valeurs, aux fonctions des zones humides et aux menaces qui pèsent sur elles, et les inciter à participer aux débats sur ces questions. C'est un partenariat d'organisations impliquant MedWet, UICN-Med, un consortium de partenaires Corses, le SPANA (Maroc), WWF-Afrique du Nord, l'AAO (Tunisie), RSCN (Jordanie) et le SPNL (Liban). Le budget pour la première phase de trois ans impliquant cinq pays est de 900 000 euros. Les documents du projet et le budget sont maintenant finalisés et des lettres officielles ont été envoyées aux partenaires.  Le projet a été présenté de manière informelle par l'UICN Med à l'Union pour la Méditerranée (UpM) et au Global Water Partnership (GWP-Med), qui ont tous les deux montré leur intérêt pour soutenir et diffuser le projet. Il est envisagé de soumettre une proposition au programme IEV CTF Med de l'UE dans la phase à venir. Plus d'information (2016) à cette adresse: https://medwet.org/fr/2016/10/the-mediterranean-youth-parliament-for-wetlands/

- D'autres appels sont en préparation: LIFE Climate Governance & Information - MedECC; IEV CTF Med - Appel à projets stratégiques et Interreg MED - WETNET 2 (se concentre sur les contrats des zones humides)

## Le Réseau Scientifique et Technique (RST)

Afin d’améliorer la mise en œuvre de la Convention de Ramsar dans toute la région méditerranéenne et de contribuer efficacement à la conservation et à la gestion des Sites Ramsar méditerranéens, MedWet a créé son Réseau Scientifique et Technique (MedWet/RST).

Le MedWet/RST est une équipe de travail composée de scientifiques et d’experts sur les questions liées aux zones humides de chaque pays méditerranéen, en assurant l’équilibre culturel, géographique et la parité homme/femme. Il a pour but de fournir un appui scientifique et technique aux pays membres de MedWet par rapport à leurs politiques et actions relatives à la conservation et à l’utilisation durable des zones humides. Il encourage l’établissement de réseaux scientifiques et techniques travaillant sur les questions liées aux zones humides dans chaque pays de MedWet, sous la forme d’observatoires nationaux des zones humides ou d’autres projets appropriés. Le réseau fournit également des contributions à partir d’une perspective méditerranéenne au travail du Groupe d’évaluation scientifique et technique (GEST) de la Convention de Ramsar sur les zones humides.

Dates clés concernant le lancement et la mise en œuvre du MedWet RST:

- Février 2016  Ses termes de référence ont été approuvés lors de la 12ème réunion du Comité des zones humides méditerranéennes (MedWet/Com 12) tenue à Paris, France, les 7-11 février 2016. Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/medwetcom12/

- Septembre 2016  mise en place de l'équipe de travail de MedWet et recrutement du responsable du réseau RST qui est l’interface entre le Secrétariat MedWet et l’Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM) en aidant à identifier les membres potentiels pour le MedWet/RST. Le réseau est une équipe de travail composée de scientifiques et d’experts de différents pays méditerranéens et fonctionne à travers des Groupes de Spécialistes (GS) dans les domaines clés où il y a une nécessité d’améliorer les connaissances et les capacités de gestion relatives à la conservation et l’utilisation durable des zones humides. Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/2016/09/medwet-team-is-growing/

- Janvier 2017  Sélection des présidents des Groupes de Spécialistes du MedWet RST.

Les cinq présidents des Groupes de Spécialistes ont été nommés sur la base de leur expérience de travail antérieure, de leur expérience scientifique et de leurs compétences personnelles.

En collaboration avec l'équipe de l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (OZHM), les groupes travaillent sur les cinq domaines clés suivants : la biodiversité, les inventaires, le changement climatique, l'eau et les services écosystémiques. Plus d'information ici: https://medwet.org/fr/2017/03/selection-of-the-chairs-of-the-specialist-groups-of-the-medwet-scientific-and-technical-network/

- Février 2017 Dans le but d’améliorer la mise en réseau avec d'autres experts de zones humides du monde entier et d'améliorer les synergies de travail avec la convention de Ramsar et ses tâches hautement prioritaires, le réseau MedWet/RST a été présenté à la 20e réunion du Groupe d’évaluation scientifique et technique de la Convention de Ramsar (GEST), qui s’est tenue au siège du Secrétariat Ramsar à Gland, en Suisse, du 13 au 17 février 2017. Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/2017/03/selection-of-the-chairs-of -les-groupes-spécialisés-du-medwet-scientifique-et-technique-réseau /

- Mai-juin 2017  Finalisation de la composition et de la structure du réseau.

Le réseau est constitué d’experts méditerranéens: des scientifiques et techniciens possédant des compétences et des expériences professionnelles différentes pour assurer un maximum d’expertises et de connaissances sur de vastes questions liées aux zones humides.

Le réseau RST compte jusqu’à présent 54 personnes, dont 5 présidents, 43 membres et 6 collaborateurs associés de l’OZHM et de MedWet. L’équilibre homme-femme a été respecté, avec 33 hommes (61,1%) et 21 femmes (38,9%) qui constituent le réseau. Dans la mesure du possible, l’équilibre géographique a été respecté, avec vingt-deux pays différents représentés, parmi lesquels 16 sont dans la région méditerranéenne. Six pays en dehors de la région méditerranéenne ont été inclus, mais il convient de noter que les membres de ces pays mènent des recherches sur les questions liées aux zones humides méditerranéennes.

- Juillet 2017 : le réseau a réuni, pour la première fois, les présidents des Groupes de Spécialistes avec le personnel de l’OZHM, lors d’une réunion de lancement qui a eu lieu 27 juillet 2017 à la Tour du Valat, en Camargue, en France. Cela a donné l'occasion aux présidents de se rencontrer physiquement et de discuter des activités futures du MedWet RST et de chaque Groupe de Spécialistes (par exemple, objectifs généraux/tâches et plan de travail). Plus d'information à cette adresse: https://medwet.org/fr/2017/08/first-meeting-of-the-medwet-stn/

- Septembre 2017  MedWet a identifié l'action COST comme une option précieuse pour financer les activités futures de MedWet RST. Une proposition de projet a été rédigée

# Rapport Financier 2016 et 2017 de MedWet

Le suivi financier est assuré par la chargée de l'administration et des finances du Secrétariat. La période de référence 2016-2018 comprend le rapport financier 2016 (annexe 1) et 2017 (annexe 2). Le rapport financier de 2018 sera préparé lors de la finalisation de la plaquette comptable annuelle par le cabinet comptable et ne sera disponible qu'à compter de mars 2019.

Les grandes lignes du résultat financier à considérer sont les suivantes:

|  | Dépenses (euro) | Recettes (euro) | Dont les contributions des pays (euro) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 315,051 | 365,512 | 130,805 |
| 2017 | 266,734 | 316,056 | 129,544 |

Le détail est disponible sur les rapports financiers en annexe 1 et en annexe 2. On trouvera ci-après quelques brèves conclusions sur les dépenses et les revenus pour les deux années.

Le détails sur les rapports financiers sont disponibles en annexe 1 et en annexe 2. Ci-après le résumé des conclusions sur les dépenses et les revenus pour les deux années.

## Dépenses

En 2017 les dépenses sont inférieures à 2016, notamment car le coordinateur Delmar Blasco a quitté le secrétariat de MedWet en 2017 et n'a pas été remplacé.

Une chargée de l'administration et des finances a été recrutée à temps partiel (80%) en août 2017 pour renforcer le suivi financier et accompagner le suivi des projets.

Un assistant en communication et un responsable STN ont travaillé régulièrement pour le Secrétariat en 2016 et 2017 et un autre consultant a été recruté pour développer de nouveaux projets et financements en 2017 (développement de projets avec des fonds de l'UE). Un secrétaire début 2018 a été recruté pour soutenir le Comité de Pilotage dans la préparation du MedWet/Com 13 et gérer les missions du Secrétariat.

Les contrats de la chargée de communication et de la chargée de l'administration et des finances sont des contrats à durée indéterminée dans le cadre du droit du travail français. Pour des actions spécifiques, MedWet a notamment recruté plusieurs consultants: un consultant pour le Réseau Scientifique et Technique (facilitateur MedWet / RST) et un consultant assurant une mission d'assistant de communication. Ce dernier, grâce à sa maîtrise de l'arabe, a permis à MedWet de créer une section arabe sur le site Web de MedWet. Les deux consultants contribueront également à la mise en place du réseau des gestionnaires de sites Ramsar pour la Méditerranée jusqu’à la fin de leur mission (31/12/2018).

En 2016 et jusqu’en juillet 2017, la Fondation MAVA contribuait aux coûts de fonctionnement de MedWet. À partir de juin 2017, la MAVA a proposé à MedWet d’intégrer son modèle de financement par projet. MedWet s’est inscrit dans les 5 projets suivants financés par MAVA pour la période 2017-2020:

1. Campagne de communication sur la valeur des zones humides côtières (M3)

2. Gouvernance et participation des parties prenantes à la gestion des zones humides côtières (M3)

3. Maristanis - Gestion intégrée des habitats côtiers et marins du golfe d’Oristano (Sardaigne) (M3)

4. Conservation des zones humides insulaires du bassin méditerranéen : MedIsWet (M3)

5. Plateforme sur la gestion et l'abstraction de l'eau (M 1-2)

En ce qui concerne les autres dépenses, après le départ de M. Delmar Blasco, la TDV a réduit le loyer annuel du bureau en 2017.

## Recettes

Le principal revenu de MedWet pour 2016 et 2017 est constitué par la contribution des pays. La plupart des membres du MedWet/Com ont versé leurs contributions. En 2017, l'Initiative a reçu des arriérés (21,451 euros) provenant des contributions de la Grèce, tout en réaffirmant son soutien à MedWet. (revenus exceptionnels et financiers).

Pour 2017, il convient de noter que le résultat de 49 321 euros tient compte d'un montant d'arriérés de 21,378 euros encaissés cette année en résultat exceptionnel et financier.

Des fonds supplémentaires ont été mis à disposition par l'Agence française de l'Eau, renouvelée avec succès jusqu'en avril 2018, et la MAVA sur le fonctionnement est arrivé à échéance en juillet 2017. Ce financement ne sera pas renouvelé.

Pour la dernière année du financement de la subvention MAVA (août 2016 - juillet 2017), les dépenses ont été inférieures aux prévisions. Comme mentionné, le coordinateur n'a pas été remplacé. En outre, une partie du salaire du responsable de la communication a été mobilisé pour la mise en place de financement de projets.

# Rapport de l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes (OZHM)

L’OZHM a été créé en 2008 dans le cadre de MedWet pour combler le manque de connaissances sur l'état et les tendances des écosystèmes des zones humides dans la région et pour sensibiliser à leurs multiples valeurs. Son objectif ultime est d’améliorer la conservation et la gestion des zones humides en assurant la diffusion de l’information de leur état auprès d’un large public, notamment les décideurs politiques et le grand-public. L’OZHM a trois objectifs interdépendants, qui seront progressivement atteints grâce à l’évaluation régulière des indicateurs. Ces objectifs consistent à:

- Fournir en temps utile les informations de qualité sur l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes;

- Evaluer le niveau de considération dont jouissent les zones humides dans le contexte de

développement durable en Méditerranée.

- Repérer les menaces pesant sur les zones humides et identifier les mesures visant à promouvoir leur conservation, leur utilisation rationnelle et leur restauration

Pour atteindre ces objectifs, L’OZHM travaille à de multiples échelles spatiales en développant des méthodes et des ensembles de données permettant le développement des indicateurs pour le suivi des zones humides méditerranéennes. Selon l'objectif et le public ciblé, L’OZHM s'adresse aux décideurs, au grand public, à la communauté scientifique, aux ONG travaillant dans le domaine de la conservation de la nature et aux acteurs locaux directement impliqués dans la gestion de la conservation. Un bref aperçu des principales réalisations liées à chaque objectif est présenté ci-dessous.

## Objectif 1: Fournir en temps utile les informations de qualité sur l'état et les tendances des zones humides méditerranéennes

La première édition du rapport Mediterranean Wetlands Outlook (MWO-1) a été publiée en 2012 en tant que première évaluation régionale fondée sur des indicateurs de l'état des zones humides et des problèmes auxquels elles sont confrontées. Le deuxième rapport sur les perspectives des zones humides méditerranéennes (MWO-2) actualise la situation des zones humides méditerranéennes depuis 2012.

Bien que la deuxième édition de ce rapport ait été initialement prévue ultérieurement, conformément à la disponibilité des données attendues, sa publication a été avancée pour pouvoir informer le MedWet/Com et un public plus large de décideurs lors de la 13ème Conférence des Parties contractantes à la convention de Ramsar (COP13, Dubaï, octobre 2018). Cette décision nécessitait une accélération dans l'élaboration des ensembles de données et des indicateurs en 2016 et 2017 afin de pouvoir fournir une version consolidée de la deuxième édition de l'MWO en 2018. Les données et les méthodes ont été développées en collaboration dans le cadre de projets de recherche internationaux, mais principalement sur la base d’investissements directs de la Tour du Valat en termes de capacité de travail.

Pour développer des moyens d’analyses opportunes en dehors de la production du MWO, l'OZHM a travaillé sur une sélection de sites où les analyses peuvent être plus détaillées et plus rapides que les analyses à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen. La sélection actuelle de 305 sites a déjà été faite pour le MWO-2 et, en outre, les communications bilatérales au niveau national sur la base de ces résultats seront testées en 2018-2019. La sélection sera évaluée pour la représentativité dans les trois prochaines années.

Le rapport MWO-2 sera lancé lors de la COP13 de la convention de Ramsar. Il comprend 16 fiches d'indicateurs et fournit des messages clés aux décideurs méditerranéens, ainsi qu'une synthèse des preuves scientifiques étayant ces découvertes et ces messages. Il fournit également un appui régional aux résultats du premier rapport de la convention de Ramsar sur l’état des zones humides du monde: Global Wetland Outlook (GWO) qui sera également publié à la COP13.

Selon cette analyse, les tendances à la détérioration de l’état des zones humides méditerranéennes signalées dans le MWO-1 se sont poursuivies sans répit, selon les indicateurs fournis dans le MWO-2. Il semble que les réponses préconisées par le MWO-1 n’aient pas débouché sur des actions à une échelle suffisamment grande par les gouvernements et la société civile et que les mesures prises ont été insuffisantes pour faire face aux risques croissants qui pèsent sur le bien-être humain et causent la perte continue et la dégradation des zones humides.

## Objectif 2: Evaluer le niveau de considération dont jouissent les zones humides dans le contexte de développement durable en méditerranée.

À travers ses indicateurs, le MWO donne un aperçu des transitions des zones humides, des avantages qu'elles procurent aux populations et la manière dont elles contribuent aux progrès des accords multilatéraux et des conventions politiques sur la biodiversité et le développement durable.

Au cours des deux dernières années, l'OZHM a évalué plusieurs accords environnementaux multilatéraux afin de déterminer comment les zones humides sont et pourraient être mieux intégrées dans les objectifs politiques, les mesures mises en œuvre et les obligations de suivi.

Entre autres, la mise en œuvre des plans de gestion de la conservation et l’effort stratégique national de conservation des zones humides des pays signataires de la Convention de Ramsar ont été évalués et publiés respectivement dans les indicateurs 14 et 15 du rapport MWO-2. La contribution potentielle de la nature aux objectifs de développement durable a été publiée dans une publication scientifique (Geijzendorffer et al., 2017) et la mesure dans laquelle les zones humides méditerranéennes pourraient atteindre ce potentiel a été publiée dans la fiche de l'indicateur 17 du MWO-2. De nombreuses études sur le développement durable du bassin méditerranéen mettent l'accent sur l'urbanisation, l'agriculture ou les impacts sur la disponibilité de l'eau compte tenu du changement climatique. Dans ces scénarios futurs, les zones humides méditerranéennes sont rarement prises en compte. Dans la publication de Zalek et al. (2018), nous avons réussi à démontrer que l'agriculture peut se développer dans le bassin méditerranéen sans avoir à entraîner de perte de zones humides.

## Objectif 3: Repérer les menaces pesant sur les zones humides et identifier les mesures visant à promouvoir leur conservation, leur utilisation rationnelle et leur restauration

La publication du MWO-2 a été le principal effort fourni pour repérer les menaces, mais en outre, l'OZHM a commencé à croiser les données pour mieux comprendre l'impact de certaines pressions sur les zones humides. Ces analyses croisées ont été explicitement incluses dans le programme stratégique de l'Observatoire à partir de 2018.

Un premier mémoire de master a récemment été achevé pour étudier l'impact du développement agricole et urbain sur les eaux de surface artificielles. Pour identifier les actions permettant de promouvoir la conservation des zones humides, un projet de collaboration avec l'Université de Cambridge sur l'examen des preuves de conservation a débuté en 2016 (fin en 2019) et a déjà commencé à produire des manuels avec des orientations pratiques.

En outre, l'OZHM a présenté (Chypre, juin 2018) une analyse sur l'effet positif significatif de la protection des espèces menacées sur leurs tendances démographiques, tandis que d'autres espèces non protégées continuent à décliner. Ce signal clair de l'impact des mesures de protection a attiré beaucoup d'attention et a été très apprécié par les représentants de l'UE. Un rapport similaire a été produit pour la région PACA, qui a également attiré beaucoup d'attention nationale et régionale, y compris dans les medias (radio et interviews).

Enfin, l’OZHM a beaucoup investi dans la mise en place du MedWet/RST et dans la mobilisation de ses différents Groupes de travail scientifiques et techniques sur des activités spécifiques. Deux activités nécessitent actuellement d'importants investissements en temps, une contribution significative à l'inventaire des zones humides et un examen documentaire systématique sur la manière dont les zones humides pourraient être conservées dans différents scénarios de développement futurs. Une autre activité de révision de la liste des espèces menacées des zones humides méditerranéennes est en préparation et commencera en 2019.

# Garantir la durabilité de l'initiative MedWet sur le long terme

La plupart des 27 parties contractantes de la Convention Ramsar, qui sont les membres du Mediterranean Wetlands Committee (MedWet/Com) continuent à payer une contribution annuelle au budget MedWet pour un total de 135.000 Euro par an. Ceci correspond au montant attendu chaque année mais tous les pays membres ne payent pas leur contribution. Aussi, le gouvernement français, à travers l'Agence française des Eaux Rhône-Alpes-Corse, donne une subvention de 45.000 euro par an pour une durée de 3 ans, qui est garantie jusqu'en avril 2019.

Les pays membres de la MedWet/Com, qui ont participé au meeting de Malaga, ont proposé de définir un financement de base pour la contribution de chaque pays qui couvrirait les couts pour garantir les activités minimum de fonctionnement de MedWet: le coordinateur, le responsable financier et administratif, le responsable de la communication et les frais de bureau. Durant le même meeting, les participants ont aussi proposé de définir le personnel de base de MedWet composé du coordinateur, du responsable administratif et financier et du responsable de la communication. (Plus d'informations au lien suivant: https://medwet.org/wp-content/uploads/2018/07/180712_MedWet_Malaga-Meeting_Minutes_final.pdf).

Cette proposition a pour objectif de garantir les activités de base du secrétariat et, de cette manière, l'animation de toute l'initiative et en particulier: la coordination générale, la gestion des ressources humaines, la gestion administrative et financière, la communication, la préparation des projets et la recherche de fonds, un support continu au MedWet/SG et MedWet/Com, la collaboration avec l'Observatoire et le soutien aux opérations du MedWet/RST, la conception et le lancement de projets stratégiques tels que le réseau des gestionnaires des Zones humides méditerranéennes (MeRSiM-Net). Il est à noter que ce niveau de base de financements ne couvre pas le cout des consultants, des voyages et autres couts pour la communication et les activités de mise en réseau.

Le Secrétariat a concentré ses efforts pour identifier des ressources supplémentaires, venant pour la plupart de donateurs privés (ex MAVA) ou de fonds européens obtenus à travers la participation à différents appels à projets.

MedWet continuera à bénéficier du support financier de MAVA dans le cadre de 5 projets décrits ci-dessus (ex: Campagne de communication sur la valeur des zones humides côtières) jusqu'à juillet 2020. Le Secrétariat est actuellement en train de négocier un accord avec la Fondation Mangrove, qui souhaite financer des activités MedWet pour une durée minimale de 3 ans et pour un montant pouvant s'élever jusqu'à 40-50.000 / euro par an. D'autres possibilités concrètes de financements proviennent de la proposition dans le cadre d'appel à projets de CONNECT-MED (financements potentiels 388.000 euro pour 3 ans, 2019-2021), WetNet2 (financements potentiels 240.000 euro pour 3 ans, 2019-2021) qui ont été soumises dans le cadre de l'appel à projet standards de ENI CBC MED. Les résultats seront disponibles début 2019. En attendant, le secrétariat travaille sur de nouvelles propositions de projets à soumettre dans le cadre d'autres programmes (ex: Horizon2020 et MED). En ce qui concerne les futurs financements du secrétariat MedWet, l'objectif est d'utiliser les financements de base pour augmenter la capacité de MedWet pour cofinancer d'autres projets dans le cadre de nouveaux financements. A travers toutes ces ressources supplémentaires, il sera possible de financer toutes les autres activités de l'initiative. Le coordinateur de MedWet s'occupera de façon active de la recherche de fonds et de ceux garantis par les donateurs. Le rôle du coordinateur inclura la recherche de fonds et notamment de donateurs adaptés et en accord avec la philosophie et les objectifs de MedWet.

# Vers un nouvel horizon pour MedWet

Les conclusions suivantes quant à la dernière période peuvent être proposées :

- MedWet est toujours actif et est perçu positivement par les partenaires méditerranéens, comme une organisation fiable et opérationnelle dans la région depuis 20 ans.

- MedWet propose une communication active grâce à des outils rénovés et fiables, ainsi qu'à une équipe dédiée à la matière.

- MedWet est considéré comme un leader régional pour la communication et la mise en réseau des zones humides méditerranéennes.

- MedWet a développé un projet recevant des fonds de la part de MAVA pour développer la communication et la promotion des zones humides qui rassemble 12 partenaires internationaux. MedWet est aussi impliqué dans 4 projets (MedIsWet, Maristanis, la gouvernance des zones humides côtières et plateforme sur eau) qui ont un impact régional concret sur la conservation et l'utilisation raisonnée des zones humides. MedWet est aussi impliqué comme membre de groupes consultatifs dans différents projets.

- La mise en réseau a été largement améliorée grâce au lancement du réseau scientifique et technique MedWet et le développement du réseau culture.

- Enfin, des progrès remarquables ont été réalisés quant aux relations avec l'Observatoire des zones humides méditerranéennes (participation réciproque dans la définition des stratégies et des plans de travail).

La durabilité financière de MedWet est aujourd'hui compromise. MedWet ne peut pas travailler avec la seule contribution des pays. Avant tout parce que ces dernières ne sont pas garanties et peuvent manquer certaines années comme cela s'est passé en 2018 (ex: Italie) Le développement de projets financés pour l'animation du réseau et la communication est nécessaire. Ce travail a été lancé en 2017 et a reçu des résultats encourageants. Les efforts doivent continuer en ce sens, en particulier dans les années à venir. Les contributions garanties chaque année par les pays rendent possible la participation aux appels à projets européens, en garantissant la possibilité de co-financement et en permettant ainsi de multiplier les ressources disponibles.

Les leçons pouvant être tirées de ces deux dernières années peuvent être résumées comme suit:

- La principale valeur ajoutée de MedWet consiste en sa capacité de networking entre les parties prenantes des zones humides méditerranéennes et en la communication et la dissémination des résultats scientifiques, de la gestion et des enjeux politiques.

- Le système de gouvernance original qui prévoit que les états, les organisations internationales, les ONGs et les centres des zones humides aient le même pouvoir est une des forces de MedWet. Ceci devrait être maintenu et renforcé.

- Il est nécessaire d'accroitre la visibilité et le leadership international de MedWet sur les questions de conservation des zones humides.

- La durabilité financière de MedWet, sur le long terme, doit se baser sur 3 sources complémentaires: contributions des pays membres, financement des activités de mise en réseau et de communication à travers des projets financés par des donateurs institutionnels/privés, la contribution d'un pays hébergeur qui offre une visibilité à moyen terme (3 ans).

- Il est nécessaire de garantir les financements sur le court terme pour les activités ordinaires et en augmentant le budget pour toute l'initiative MedWet sur le long terme dans le but de pouvoir relever des défis plus ambitieux. Sans une durabilité financière claire, il est difficile de recruter un coordinateur à temps plein.

Le défi principal de MedWet pour les mois et années à venir est de consolider et de promouvoir le réseau MedWet des gestionnaires de sites Ramsar (MeRSiM-Net). Ceci devrait contribuer à augmenter la motivation pour les personnes et/ou pour les institutions à s'impliquer dans la gestion des sites Ramsar. La consolidation d'un tel réseau pourrait représenter une opportunité importante pour MedWet afin d'augmenter son poids et son pouvoir de dialogue et de pression envers les institutions et les donateurs. Etablir et consolider le MeRSiM-Net contribuera à atteindre les deux principaux objectifs.

Autour de MedWet, il existe d'autres initiatives importantes telles MedWet/RST et la nouvelle initiative de l'Alliance des Zones humides (Cf DocMWC13-08). Le moment historique que nous traversons est le bon moment pour continuer à supporter MedWet et lui donner un rôle de coordination dans toutes les initiatives concernant les zones humides de la Méditerranée. MedWet représente et représentera toujours une plateforme extraordinaire où les pays impliqués dans la MedWet/Com peuvent avoir un dialogue direct avec les managers des zones humides, les scientifiques et les ONGs.

# Annexes

## Annex 1: Rapport Financier 2016

## Annex 2: Rapport Financier 2017